## แบบฟอร์มแผนงาน 2
แผนงานหรือโครงการกลุ่มที่ 2
แบบฟอร์มข้อเสนอแผนงานหรือโครงการกลุ่มที่ 2 ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงาน | [11 empty] | น
และสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศ พ.ศ. 2569
1. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ชื่อหน่วยงาน (กรม/หน่วยงานรัฐ) สำนักงานพลังงานจังหวัดร้อยเอ็ดจะเป็นผู้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
และจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินโครงการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อลดค่าไฟฟ้า
ระบบประปาชุมชน
กระทรวง กระทรวงพลังงาน
2. ชื่อโครงการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อลดค่าไฟฟ้าระบบประปาชุมชน
พื้นที่ดำเนินการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด
3. หลักการและเหตุผล
ตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๗๐) มีวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว
ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ประเด็น (๐๗) โครงสร้างพื้นฐาน ๗-๖ ระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล แผนย่อย โครงสร้างพื้นฐาน
ด้านพลังงาน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 พ.ศ.2566 - 2570 มิติโครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศหมุดหมาย 5
โครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์ ดิจิทัล และพลังงานสะอาด
แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) กระทรวงพลังงาน แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ ๒ เครือข่ายพลังงานชุมชนเข้มแข็ง
มีเป้าหมายผลักดันให้มีปัจจัยแวดล้อมที่สนับสนุนการจัดหาและการพัฒนาด้านพลังงานในส่วนภูมิภาคให้สามารถขับเคลื่อนพลังงานชุมชน
เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากตลอดจนสร้างเครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่เพื่อสนับสนุนนโยบายพลังงาน
ในปัจจุบัน หลายหมู่บ้านในพื้นที่ของจังหวัดร้อยเอ็ดได้มีการจัดตั้งระบบประปาหมู่บ้านขึ้นแล้ว แต่ยังคงประสบปัญหาในด้านต้นทุน
การดำเนินงานที่สูงจากการใช้ไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นพลังงานหลักในการสูบน้ำ ส่งผลให้เกิดภาระค่าไฟฟ้า
เป็นประจำทุกเดือน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือคณะกรรมการประปาหมู่บ้าน ซึ่งในบางพื้นที่อาจส่งผลให้ต้องจำกัดรอบเวลา
ในการจ่ายน้ำ หรือลดประสิทธิภาพการบริการประชาชนในขณะเดียวกัน พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell)
เป็นทางเลือกด้านพลังงานหมุนเวียนที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ที่มีแสงแดดสม่ำเสมอตลอดปี และมีข้อดีคือไม่มีค่าไฟฟ้ารายเดือนหลังการติดตั้ง
อีกทั้งระบบสามารถทำงานได้อัตโนมัติและดูแลรักษาไม่ยุ่งยาก ดังนั้น โครงการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อลดค่าไฟฟ้าระบบ
ประปาชุมชน จะเป็นการขยายด้านการใช้พลังงานทดแทน เพื่ออุปโภคบริโภคโดยสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อย่างเป็นรูปธรรม
ซึ่งการดำเนินงานที่เน้นการจัดรูปแบบด้านการผลิต การใช้ และการแก้ปัญหา ให้ประชาชนพึ่งตนเองตามศักยภาพ ด้านพลังงานที่มีอยู่ในท้องถิ่น
ได้อย่างยั่งยืน
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ
4.1 เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านที่ได้รับการสนับสนุนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอและยั่งยืน
4.2 เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในระดับชุมชน ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน
4.3 เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนผ่านการเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐาน
5. ระยะเวลาดําเนินงาน 1 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2569)
6. ความสอดคล้องกับแผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงาน การใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพ รองรับการเปลี่ยนผ่านการพึ่งพิงการใช้พลังงานฟอสซิลไปสู่การใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก
| ¨ | 6.1 แผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อลดการใช้พลังงานฟอสซิล การใช้เทคโนโลยีเพื่อให้การใช้พลังงานมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และสร้างรายได้จากคาร์บอนเครดิตของภาครัฐ
| ¨ | 6.2 โครงการเพื่อส่งเสริมการใช้ยานพาหนะที่มีอายุการใช้งานนานไปสู่ยานพาหนะที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม ลดการใช้พลังงานฟอสซิล ทำให้การใช้พลังงานมีประสิทธิภาพ หรือส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือก รวมทั้งสนับสนุนการติดตั้งสถานีบรรจุไฟฟ้า
| ¨ | 6.3 แผนงานหรือโครงการเพื่อพัฒนาทักษะของประชาชนและนวัตกรรมสำหรับรองรับการปรับโครงสร้างพลังงานและการสร้างเศรษฐกิจใหม่
(โปรดอธิบายให้เห็นว่าโครงการที่เสนอสามารถตอบสนองวัตถุประสงค์ของ พ.ร.ก.ฯ อย่างไร)
ส่งเสริมการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมพลังงานสะอาด เทคโนโลยีพลังงานทดแทนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
และสร้างรายได้จากคาร์บอนเครดิต
7. วงเงินงบประมาณและรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่าย (หน่วย : ล้านบาท โดยระบุเป็นทศนิยม 4 ตำแหน่ง)
รายการ |  |  |  |  | วงเงิน (ล้านบาท) |  |  |  | หมายเหตุ
1. โครงการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อ |  |  |  |  | 11.1734
ลดค่าไฟฟ้าระบบประปาชุมชน จำนวน 55 ระบบ
รวม |  |  |  |  | 11.1734
(โปรดอธิบายสมมติฐานและวิธีการที่ใช้ในการประมาณการค่าใช้จ่าย)
1. อ้างอิงตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
2. มีการคำนวณงบเบื้องต้นเป็นไปตามราคากลางมาตรฐานของกระทรวงพลังงาน หรือมีใบเสนอราคา (Quotation)
และบัญชีแสดงรายการปริมาณงานและราคา (BOQ) รองรับอย่างชัดเจน พร้อมเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทันทีเมื่อได้รับอนุมัติ
ทั้งนี้ กรณีที่มีความจําเป็นต้องใช้วัสดุจากต่างประเทศ (โปรดระบุเหตุผลความจําเป็น พร้อมทั้งระบุประมาณการค่าใช้จ่ายจากการนําเข้าวัสดุจากต่างประเทศ) - ไม่ได้ใช้วัสดุจากต่างประเทศ
8. ลักษณะโครงการ
| ¨ | 8.1 ดําเนินงานได้ทันที
| ¨ | 8.2 อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อม
8.3 ความพร้อมของโครงการ
1) ความพร้อมของพื้นที่ดําเนินงาน
|  |  | ¨ | มีแล้วและได้รับอนุญาตให้ใช้ได้ตามกฎหมาย
|  |  | ¨ | มีแล้วและอยู่ระหว่างการขออนุญาตให้ใช้ได้ตามกฎหมาย
|  |  | ¨ | ต้องจัดหาใหม่
(โปรดอธิบาย) สถานที่ติดตั้งเป็นกรรมสิทธิ์ของหน่วยงานรัฐผู้เสนอ สถานที่ติดตั้งเป็นกรรมสิทธิ์ของหน่วยงานรัฐผู้เสนอ
2) ความพร้อมของแบบรูปรายการ
|  |  | ¨ | มีแล้วและสมบูรณ์
|  |  | ¨ | มีแล้วแต่ยังไม่สมบูรณ์
|  |  | ¨ | ไม่มี
(โปรดอธิบาย) ใช้รูปแบบของกระทรวงพลังงาน
3) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ลักษณะโครงการตามข้อ 6.2 - 6.3 สามารถข้ามได้)
|  |  | ¨ | ไม่กระทบ
|  |  | ¨ | กระทบ
|  |  |  | ¨ | รายงาน EIA / รายงาน IEE ผ่านการพิจารณาตามขั้นตอนแล้ว
|  |  |  | ¨ | อยู่ระหว่างการจัดทํารายงานฯ และ/หรือ อยู่ระหว่างเสนอตามขั้นตอน
(โปรดอธิบาย)____________________________________________________________________
4) ความพร้อมของแรงงาน บุคลากร เครื่องมือ และเทคนิค
|  |  | ¨ | มีพร้อมและสามารถดําเนินการได้ทันที
|  |  | ¨ | มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่ม
(โปรดอธิบาย)สนง.พลังงานจังหวัดร้อยเอ็ด มีประสบการณ์ในการดำเนินงาน
5) การศึกษาความเหมาะสมของโครงการ
|  |  | ¨ | มีแล้ว
|  |  | ¨ | ไม่มี
(โปรดอธิบาย)_ไม่ต้องศึกษาความเหมาะสมของโครงการ
6) ความพร้อมในการบริหารจัดการภายหลังดําเนินโครงการแล้วเสร็จ
|  |  | ¨ | พร้อม
|  |  | ¨ | ไม่พร้อม
7) การสนับสนุนงบประมาณ
|  |  | ¨ | ไม่ซ้ำซ้อนกับงบประมาณอื่นๆ
|  |  | ¨ | มีความจําเป็นเร่งด่วนที่ต้องเร่งดําเนินการโดยไม่สามารถใช้จ่ายจากงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 และ พ.ศ. 2570 ได้
8) การกําหนดรายละเอียดค่าใช้จ่าย
|  |  | ¨ | เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และอยู่ในเกณฑ์ราคามาตรฐานของทางราชการ
|  |  | ¨ | ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และอยู่ในเกณฑ์ราคามาตรฐานของทางราชการ
9. ขอบเขตการดําเนินงาน
9.1 ชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ
9.2 ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อลดค่าไฟประปาชุมชน
9.3 สรุปผลการดำเนินโครงการ
10. วิธีการดําเนินงาน
| ¨ | 10.1 ดําเนินการเอง
| ¨ | 10.2 จ้างเหมา
11. แผนการดําเนินงาน ที่แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนการดําเนินกิจกรรมหลักตามข้อ 9 ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุด การดําเนินแผนงาน/โครงการ
แผนการดำเนินงาน |  |  |  | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | [5 empty] | พ.ศ. 2570
|  |  |  | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ.
11.1 ชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ
11.2 ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อลดค่าไฟประปาชุมชน จำนวน 55 ระบบ
11.3 สรุปผลการดำเนินโครงการ
รวม
12. แผนการใช้จ่ายเงิน (รายเดือน) (หน่วย : ล้านบาท โดยระบุเป็นทศนิยม 4 ตำแหน่ง) ที่แสดงให้เห็นถึงแผนการเบิกจ่ายตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดการดําเนินแผนงาน/โครงการ
แผนการดำเนินงาน |  |  |  | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ก.ค.: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569; พ.ศ. 2570 ม.ค.: พ.ศ.2570; พ.ศ. 2570 ก.พ.: รวม
|  |  |  | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค.
12.1 ชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ
12.2 ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อลดค่าไฟประปาชุมชน จำนวน 55 ระบบ |  |  |  | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ธ.ค.: 11.1734
12.3 สรุปผลการดำเนินโครงการ
รวม |  |  |  | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ธ.ค.: 11.1734; พ.ศ. 2570 ก.พ.: 11.1734
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
13.1 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
- ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 3 กิโลวัตต์ จำนวน 38 ระบบ
- ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 5 กิโลวัตต์ จำนวน 17 ระบบ
13.2 ผลลัพธ์ของโครงการและตัวชี้วัด
- ลดการใช้ไฟฟ้าสูบน้ำไม่น้อยกว่า 379,881.05 kWh/ปีหรือเทียบเท่าค่าพลังงาน 0.32 ktoe/ปี
- ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานคิดเป็นมูลค่า 1,519,524.20 บาท/ปี
- สามารถลดการปล่อยก๊าซคาบอนไดออกไซด์ได้ 216.23 tonCO2
13.3 ผลประโยชน์และความคุ้มค่าของโครงการ
- มีขยายผลเพิ่มจำนวนเทคโนโลยีพลังงานทดแทนให้สอดคล้องกับศักยภาพและปัญหาของพื้นที่
- เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนของประเทศ เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้า และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ก่อให้เกิด
ปัญหาสภาวะโลกร้อน ในปัจจุบัน อีกทั้งยังเพิ่มคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในชุมชน
- มีการนำพลังงานทางเลือกมาใช้ทดแทนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10
14. แนวทางการติดตามประเมินผลความสําเร็จตามข้อเสนอ
14.1 อบต.ที่เกี่ยวข้อง/หน่วยงานราชการเจ้าของพื้นที่ โดยมีการลงนามในข้อตกลงยินยอมจัดสรรงบประมาณซ่อมบำรุงประจำปีรองรับ
14.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการเป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเป็นเจ้าของสินทรัพย์ที่เกิดขึ้น
ขอรับรองว่าข้อมูลของโครงการถูกต้องและได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองของหน่วยงานแล้ว
(ลงชื่อ)______________________________________________
(นายวีระ ศรีวะรมย์)
ตําแหน่ง พลังงานจังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ
1. ชื่อ-สกุล นายวีระ ศรีวะรมย์
ตําแหน่ง พลังงานจังหวัดร้อยเอ็ด
กอง/สํานัก สำนักงานพลังงานจังหวัดร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ (สำนักงาน/มือถือ) 0-42 514995 E-mail weerasr@energy.go.th
Line ID -
2. ชื่อ-สกุล นางสาวปิยะมาศ มาตรา
ตําแหน่ง นักวิชาการพลังงานชำนาญการ
กอง/สํานัก สำนักงานพลังงานจังหวัดร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ (สำนักงาน/มือถือ) 0-42 514995 E-mail piyamatma@energy.go.th
Line ID -